## Sheet1
	31/oct	1/nov	2/nov	3/nov	4/nov	5/nov	6/nov	7/nov	8/nov	9/nov	10/nov	11/nov	12/nov	13/nov	14/nov	15/nov	16/nov	17/nov	18/nov	19/nov
Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Realización propuesta
Creación de modelos
Incorporación de modelos a OpenGL
Desarrollo de código
Pruebas de modelos
Desarrollo de animaciones
Pruebas de animaciones
Corrección de errores de códigos, modelos y animaciones
Liberación de la documentación de usuario y desarrollador
Entrega de proyecto terminado